## Plan1
REQUISITOS SITE PULMOLAB
|  | O corpo clínico ainda não está formatado. Aparece na página HOME fora de enquadramento com o texto sobrepondo as fotos. | OK
Precisamos configurar um texto para ser enviado para todos os cadastrados solicitando atualização dos dados. Este texto deve ser enviado automaticamente a cada a 12 meses. Isto manterá o cadastro sempre atualizado.
Informações úteis: não consigo visualizar os textos cadastrados em SEM CATEGORIA. Também não consigo cadastrar novas categorias ou excluir categorias antigas
|  | Ao cadastrar novas informações úteis, ele aparece desalinhada em relação às informações úteis já cadastradas. Ex: Home/informações úteis/ anafilaxia: “como conduzir” não está alinhado com os demais | OK
| PÁGINA PRINCIPAL (HOME): | Basta mostrar 1 membro do corpo clínico de cada vez. Seria interessante que fosse mudando de forma aleatória e gradativamente, como o painel de acima. A área que ficar livre pode ser utilizada para outros fins como chamada de congressos, entre outros | OK
|  | A caixa de texto CADASTRE-SE deve ser mais visível, mais chamativa e atraente. | OK
Em relação à agenda, debaixo do texto AGENDA, inserir em letras menores o texto: “Confira as atividade científicas do serviço, congressos e muito mais”. Também seria interessante a possibilidade de busca por assunto ou por palestrante.
ÁREA RESTRITA: |  | Modificar o login, permitindo cadastrar o que não esteja relacionado com e-mail. Permitir mudar login e senha ocasionalmente. Permitir login e senha para outros membros do corpo clínico com acesso a determinados links da área restrita. Usar o e-mail como login apenas em outros administradores cadastrados
| Cadastro de corpo clinico: | Às vezes não aceita acento e texto fica mal formatado quando publicado no site | OK
O cadastro só deve ser aceito se todos os itens obrigatórios tiverem preenchidos (asterisco vermelho) o que não vem ocorrendo.
|  | Fotografias ás vezes ficam mal configuradas quando publicadas no site | OK
|  | Cadastro de corpo clínico: | ok
|  | i. Após acessar área restrita; click no link corpo clínico; click na cruz verde (adicionar novo membro); selecione formulário: retirar formulário de pós graduando em atividade | OK
|  | ii. Após acessar área restrita; click no link corpo clínico; click na cruz verde (adicionar novo membro); selecione formulário; corpo clínico; retirar formulário de secretária. | OK
|  | iii. Em todos os formulários, onde consta “gostaria de receber” retirar a opção newsletter que não se aplica. Ao ser postado um caso clínico, ou notícias, ou informações úteis, estas devem ser enviadas automaticamente para os cadastrados que optaram por receber. Isto não vem ocorrendo!! | OK
|  | iv. Acesso ao Google maps para todos o endereços. Endereço do Consultório parece estar todo errado no Google. Será que excluir e cadastrar novamente resolve o problema? | OK
v. Permitir alterar os dados do cadastro em relação ao formulário. Exemplo: Uma vez cadastrado no Corpo Clinico não consigo modificar para ex-pós graduando
|  | Todo cadastro, seja de corpo clínico ou não, deve ser aprovado por mim. Para isto é preciso que se envie um aviso de cadastro por e-mail para que eu fique ciente e autorize o cadastro. Isto vem ocorrendo mas de forma intermitente. Às vezes não recebo qualquer notificação. | OK
|  | Enviar e-mail automático para o cadastrado informando que o cadastro foi aceito. | OK
Deve-se enviar e-mails periódicos automáticos para todos os cadastrados (a cada 6 meses?) para que atualize os dados do cadastro Este e-mail deve ter um link com acesso direto ao cadastro da pessoa em questão. Cadastros sem atualização depois de 1 ano deverão ser excluídos
|  | Os nomes dos cadastrados devem ser sempre em letra MAIÚSCULA. Isto permite uniformizar o processo pois uns cadastram em maiúscula, outros em minúsculas, outros em maiúscula e minúscula, deixando o banco de dados muito bagunçado. Acaba que sou eu que tenho que consertar e isto toma tempo. | OK
| Gerenciador de Aulas | A tabela do gerenciador de aulas não está bem configurada. Veja a coluna observações e ações | OK
|  | Quando o arquivo é muito pesado não consigo cadastrar. Parece que não aceita! | OK
|  | Só deve aceitar arquivo em PDF a fim de prevenir que seja modificado | OK
| Gerenciador de Calendário | Deve permitir cadastros manuais mas também automáticos. Exemplo: Na pagina principal (home) pós graduação e depois programação científica. Trata-se da programação de aulas do ano todo. Seria muito interessante se pudesse ser cadastrada automaticamente assim que o texto for adicionado. Acontece que este texto (programação científica) eu não consigo modifica-lo. Toda a vez que tenho que alterar alguma coisa preciso entra em contato com o pessoal que desenvolveu o site!!
|  | Após acessar área restrita; click no link calendário; click na cruz verde (adicionar novo evento); após selecionar o tipo de evento, a janela selecione o tipo de enveto deve vir em seguida, antes da janela local. | OK
|  | Após selecionar a opção reunião em selecione o tipo de evento aparece na janela com o dizeres: caso o evento se repita.....; esta opção nunca foi utilizada e pode ser retirada. | OK
Ao cadastrar um evento ele aparece no calendário do site em cores diferentes: reunião de uma cor, congresso outra cor e recesso outra cor.
| Gerenciador de casos clínicos do mês | As mesmas questões mencionadas no gerenciador de aulas | OK
| Gerenciador do Forum | Não funciona e nunca funcionou. Precisa ser todo refeito
| Gerenciador de Informações | A tabela do gerenciador de informações deve ser dividida de acordo com as categorias de cada informação, conforme estipulado durante o processo de cadastramento de novas informações
|  | Se o texto for muito pesado também não consigo cadastrar | OK
|  | Tentei fazer um novo cadastro e não consegui | OK
| Gerenciador de Pesquisas | Embora tenha 2 pequisas cadastradas só aparece 1 pesquisa no site | OK
|  | Tentei cadastrar nova pesquisa e parece que só a última cadastrada fica visível no site, as outras desaparecem | OK
| Gerenciador de Protocolos | Há necessidade de formatar melhor a tabela dos protocolos formatados no sistema | OK
| Gerenciador de administradores | Parece que todas as pessoas cadastradas como membros do corpo clínico vão automaticamente para a tabela de administradores cadastradas e ficam aguardando a minha a aprovação
A tabela dos administradores deve ser feita manualmente por mim e restritas a algumas áreas de atuação e não para todo o site
ESTRUTURA |  | Na página principal (home) click em estruturas. Não consigo modificar/atualizar tabela “Características e facilidade do serviço...” (DEVERÁ SER ESTÁTICO, WILSON IRÁ ENVIAR O NOVO TEXTO)
ATENDIMENTO |  | Na página principal (home) click em Atendimento e em seguida Exames Laboratoriais. Na janela que se abre o texto está mal formatado | OK
PÓS GRADUAÇÃO |  | Na página principal (home) click em Pós graduação e em seguida Programação científica. Não consigo modificar/atualizar nada nesta janela. Tudo tem que ser enviado para o adiministrador do site para que possa ser atualizado (DEVERÁ SER DINÂMICO, EM FORMA DE PDF)
Na página principal (home) click em Pós gradução e em seguida Duke University. Todo o texto deve ser retirado pois as informações nele contidas não procedem mais (DEVERÁ SER ESTÁTICO, WILSON IRÁ ENVIAR O NOVO TEXTO)
| ÁREA RESTRITA | Colocar newsletter para informar qualquer atualização no site, deverá ser acionado o envio de email na tabela de acesso restrito, em forma de botão.
| MENU PRINCIPAL | Desmembrar o sub-menu material didático no menu principal do site
| ÁREA RESTRITA | limpar o cadastro dos leigos, deixar somente o corpo clínico / residentes (pós-graduandos) e ex-residentes (ex pós-graduando)
|  | 42 | 26
61.9%